## project
60
|  |  | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS (WEEKS)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Learn advanced Ruby | 1 | 10 | 1 | 10 | 100%
Research IRC Protocol | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Pseudocode basic client | 3 | 3 | 3 | 3 | 100%
Storyboard basic client | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Develop basic client | 7 | 6 | 7 | 6 | 100%
Test functionality | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Pseudocode advanced client | 13 | 2 | 13 | 2 | 100%
Storyboard advanced client | 15 | 3 | 15 | 3 | 100%
Develop advanced client | 18 | 7 | 18 | 7 | 100%
Test advanced functionality | 25 | 5 | 25 | 5 | 100%
Improve code readability | 27 | 4 | 27 | 4 | 100%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 100%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 6 | 100%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 3 | 100%
Activity 15 | 9 | 4 | 9 | 4 | 100%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 5 | 100%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 2 | 100%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 6 | 100%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 5 | 100%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 8 | 100%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 7 | 100%
Aesthetic cleanup | 30 | 3 | 30 | 3 | 100%
Compilation | 33 | 1 | 33 | 1 | 100%
Final testing | 34 | 2 | 34 | 2 | 100%
Documentation | 33 | 4 | 33 | 4 | 100%